扶余市农机服务中心

文件

扶余市财政局

扶农机财联发[2020]1号

扶余市农机服务中心 扶余市财政局

关于印发《扶余市2020年保护性耕作

实施方案》的通知

各乡（镇）场、灌区： 
　　为贯彻落实吉林省农业农村厅 吉林省财政厅关于印发《吉林省保护性耕作推进行动方案（2020-2025年）》的通知文件精神，按照《吉林省2020年保护性耕作实施方案》的要求，扶余市农机服务中心、市财政局制定了《扶余市2020年保护性耕作实施方案》，经扶余市政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

扶余市农机服务中心  扶余市财政局
　　　　　　　　　　    二〇二〇年四月十四日

扶余市2020年保护性耕作

实施方案

为贯彻落实《吉林省保护性耕作推进行动方案（2020-2025年）》，按照《吉林省2020年保护性耕作实施方案》的要求，结合我市实际，制定实施方案如下：

一、总体要求

深入实施东北黑土地保护性耕作行动计划，坚持生态优先、用养结合、稳产丰产、节本增效导向，强化组织领导和政策引导，通过政府与市场两端发力，农机与农艺深度融合，科技支撑与产业培育并重，技术创新与机制创新并行，整体推进扩面与重点突破提质并举，加快在我市适宜区域全面推行保护性耕作，促进黑土地保护和农业可持续发展。

二、任务目标

2020年，全市计划保护性耕作实施面积65万亩，由中央和省级财政投入资金对保护性耕作技术推广进行扶持，财政资金主要用于保护性耕作作业补助和工作经费，同一地块作业补助不超过3年。

三、实施办法

（一）实施范围

全市适宜区域全面实施，以玉米生产作为保护性耕作推广应用的重点，兼顾大豆、小麦等作物生产，积极推进其它作物探索实施保护性耕作技术。

（二）补助条件

1.旱田作物。机械收获后秸秆覆盖还田地表越冬，春季实施机械少（免）耕播种。除条带耕作、机械深松之外，秋季收获后及春季播种前不得实施土壤耕作。

秸秆覆盖还田方式包括：秸秆粉碎覆盖还田、秸秆集行覆盖还田、高留根茬秸秆覆盖还田、秸秆整秆覆盖还田等。

秸秆翻埋、耙混、旋耕、联合整地等不在保护性耕作补助范围。

2.水田作物。机械收获后，秸秆粉碎抛洒地表，秋季采用水田耙浆机一次完成旋耕、埋茬、打浆、平地等机械化作业。

（三）补助对象

实施保护性耕作的农机作业者。

（四）补助标准

根据省里要求，我市补助标准为40元/亩，具体标准以省财政厅最后下拨资金数为准。

1.作业补助。我市不同作业模式作业补助实行统一标准为40元/亩，其中补助给作业者为39元/亩，根据省里文件要求，市农机服务中心根据工作需要，在省级补助资金中按实际获得补助面积和每亩1元标准提留经费，提留经费总额不超过80万元。主要用于开展保护性耕作所必须的检查验收、技术指导和宣传培训等支出，不得用于单位与保护性耕作无关的一般性支出。

（五）查验核实。各乡（镇）场在当地政府统一组织下，根据工作实际，采取人工现场测量和电子监测数据等多种形式进行查验核实。主要查验秸秆覆盖还田、机械免耕播种作业等情况。

（六）补助方式。保护性耕作采取“先作业后补助、先公示后兑现”的方式进行，即按照相关要求，先进行查验核实，初步确定拟补助的面积、对象和金额，公示7天无异议后，最终补助面积、补助金额和补助对象。市农机服务中心根据验收结果向财政局提报资金需求，财政局及时拨付资金。

四、工作程序

（一）落实任务面积。每年自秋季收获开始至春耕生产前，市里根据省里分配任务指标，组织分解任务面积，并将相关指标初步落实到作业者。

（二）组织查验核实。春季播种作业结束后，由乡（镇）政府组织开展面积查验、填写相关验收表格，并进行公示等工作。市农机主管部门通过电子监测设备或实地检查等方式进行抽查，抽查覆盖所有乡（镇）场。

（三）补助资金结算。市农机服务中心会同市财政局分别于8月30日、10月15日前将年度保护性耕作实施面积及补助情况汇总表报送省农业农村厅，由省农业农村厅汇总后报省财政厅。根据任务完成情况，由市财政局于当年11月15日前完成补助资金结算和补助款兑付。

（四）工作情况总结。11月30日前由市农机服务中心和财政局将保护性耕作实施情况工作总结及绩效自评报告报送省农业农村厅、省财政厅。

五、保障措施

（一）加强组织领导。市政府成立负责同志牵头的保护性耕作推进行动领导小组，建立起政府领导、上下联动、各相关部门齐抓共管的工作机制。统筹协调各方力量，配套工作经费，加大资金扶持力度。农机部门成立由主要负责同志牵头的实施领导小组，结合当地实际制定保护性耕作实施方案，明确实施面积、补助标准、保障措施等内容。市农机服务中心会同财政局于2020年4月20日前将实施方案报省农业农村厅备案。

（二）加强宣传培训。要充分利用手机、电视、宣传手册等各种媒介，通过多种渠道大力宣传保护性耕作技术、政府扶持政策等，做到实施区域全覆盖，促进技术进村入户。市里建立技术推广队伍，深入基层、农户、田间开展形式多样的现场培训和技术服务，让种植经营者、农机作业者掌握保护性耕作的核心要领，促进技术规范应用。

（三）加强信息公开。建立查验核实和公示制度，设立监督电话（0438-5884519），以多种形式公开补助的程序、补助标准、补助方式等。要将受益农户、补助面积和补助金额等相关信息，在当地进行公示，让补助信息公开透明，接受社会和群众监督。坚决防止在补助实施中出现做选择、搞变通、打折扣、弄虚作假等情况发生。

（四）加强监督管理。明确补助作业地块的验收标准，强化具体监管措施，严防虚报补助作业面积、降低作业标准、套取补助资金等违规行为发生。全市采取信息化远程电子监测技术核验作业面积，监测数据作为兑付补助资金的重要参考依据，提高监管工作效率。建立专门的档案，相关文件资料、信息化平台监测数据等要留存备查。

附件：1. 扶余市保护性耕作推进行动领导小组

2. 2020年保护性耕作实施面积验收核准单

3.2020年保护性耕作实施面积及补助情况汇总表

附件1

扶余市保护性耕作推进行动领导小组

组  长：乔聚河  扶余市政府    副市长

副组长：曹明辉  扶余市农机服务中心  主任

张永文  扶余市财政局  局长

成  员：姜 海   扶余市农机服务中心项目科 科长

李东和  扶余市财政局农财科  科长

各乡镇主管农业副镇长、农机站站长

附件2

2020年保护性耕作实施面积验收核准单

乡（镇）：                                                                               单位：亩

| 序号 | 作业者姓名 | 作业地点（村） | 作物及面积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 农机作业者 确认签字 | 农机作业者 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 作物品种 |  |  |  |  | 耕作方式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 水稻 | 其它 | 免耕 | 少耕 | 埋茬起浆 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收人员（乡级政府或农机站相关人员）（签字）：                                       乡级政府（盖章）：

附件3

2020年保护性耕作实施面积及补助情况汇总表

县                                                                                  单位：万亩 万元

| 序号 | 实施作业面积 | 补助作业面积 | 补助资金 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 作业补助 | 应用基地补助 | 监测点补助 |  |

县级农机主管部门（盖章）：                                                                       县级财政部门（盖章）：